## Sheet1
Sprint | Planned | Actual | Sprint Velocity
Sprint 0 | 214 | 214 | 0
Sprint 1 | 196 | 202 | 12
Sprint 2 | 152 | 173 | 20.5
Sprint 3 | 84 | 125 | 29.7